## Slide 1
ELEIÇÕES 2026 · 1º TURNO · DOMINGO, 4 DE OUTUBRO · 8H ÀS 17H
Briefing da equipe
Mesários e apoio do Posto de Dublin. O que muda no dia, quem faz o quê, como a mesa trabalha — e como se fala com quem está do outro lado do salão.
51
SEÇÕES
28
MESAS · UMA URNA CADA
16.794
ELEITORES APTOS
6h30
HORÁRIO DE CHEGADA
Embaixada do Brasil em Dublin · RDS, Hall 2, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4 · 2º turno, se houver: domingo, 25 de outubro

## Slide 2
NESTA REUNIÃO
O que vamos ver
Quatro assuntos. Os dois primeiros são sobre você; os dois últimos, sobre o eleitor.
1
Horários
Montagem, chegada, zerésima, encerramento — e a segunda-feira.
2
Almoço
Quando sair, quem cobre, e por que a janela é 11h–14h.
3
Comunicação
WhatsApp com os Presidentes de Mesa; walkie-talkie entre os líderes do apoio.
4
Fluxo
Do portão até a urna, e o que acontece dentro da mesa.

## Slide 3
HORÁRIOS
Dois dias, dois relógios
A hora da montagem é folgada. A hora do domingo não é: ela é ditada pela zerésima.
DIA DA MONTAGEM
A partir das 9h · montagem do Hall 2 e do pátio do Ring 3, conferência das mesas e da sinalização
DOMINGO, 4 DE OUTUBRO · DIA DA ELEIÇÃO
6h30
A equipe na mesa
chegada de todos
7h00
Zerésima
emitida e assinada
8h00
Abertura
o primeiro eleitor entra
17h00
Encerramento
fecha a fila, não a urna
Por que 6h30?
Porque às 7h00 a zerésima tem de estar emitida. É a única hora do dia que não se recupera: tudo o que vier depois depende dela ter saído no horário.
Expediente reduzido na segunda-feira, 5 de outubro: a proposta foi feita e está sob consideração do Embaixador.
A segurança contratada cobre 7h30–17h30, mais uma pessoa na véspera.

## Slide 4
ALMOÇO
Sai um, fica o outro
Não há escala central de almoço. Cada mesa se organiza por dentro — o que o Posto oferece é a janela.
PICO
JANELA DE ALMOÇO · MENOR MOVIMENTO
RETOMADA
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
11h às 14h
É o vale do dia na leitura dos logs de votação de anos anteriores. Fora dessa faixa, a fila cobra.
Um de cada vez
Cada pessoa cobre a outra dentro da própria mesa. A mesa nunca fica sem quem busca no caderno.
O Presidente autoriza
A saída é combinada com o Presidente da Mesa, que conhece o tamanho da fila naquele minuto.
A faixa de menor movimento vem da leitura dos logs de votação de anos anteriores. É uma janela indicativa, não uma previsão medida para 2026.

## Slide 5
COMUNICAÇÃO
Dois canais, cada um com um dono
Um canal para as decisões da mesa, outro para o que acontece no chão do salão. Não se misturam.
Grupo de WhatsApp
as decisões da mesa
Quem está no grupo
Os Presidentes de Mesa, Hamad, João e Marcelo.
O grupo é apagado imediatamente depois da eleição.
Walkie-talkie
o chão do salão, em tempo real
Quem fala
Os líderes das equipes de apoio, entre si.
Percurso, filas e incidentes — não procedimento de mesa.
Dúvida de procedimento sobe pelo Presidente da Mesa — nunca pelo rádio, nunca pelo voluntário.

## Slide 6
PASSO A PASSO
Da calçada até a urna
MERRION ROAD
HALL 2
o salão de votação
as 28 mesas ficam nas paredes — ver o slide seguinte
apron · 14,0 m
o corredor distribui: C, depois B, depois A
A
fila da porta A
B
fila da porta B
C
fila da porta C
saída
A
B
C
preferencial
saída
lateral leste do Hall 2
PORTÃO B
entrada do eleitor
1
2
3
4
5
20 m
1
Portão B, na Merrion Road
É por ali que o eleitor entra. Antes do portão há uma mesa de consulta: quem não sabe o número da sua seção descobre ali, e anota a letra.
2
Pela lateral leste do Hall 2
O caminho contorna o salão pelo lado leste e desemboca no apron, entre o Hall 2 e o pátio.
3
Ring 3, pelo canto nordeste
O pátio de fila fica ao ar livre, ao sul do salão. O corredor de chegada distribui para as três zonas: C primeiro, B depois, A no fim.
4
A sua zona, a sua fila
Cada zona é a fila de uma porta, e as três têm o mesmo tamanho. Entra-se pela boca no fundo e sai-se pela abertura da frente.
5
A porta A, B ou C
Atravessado o apron, cada zona entra pela sua porta. Da porta até a mesa é sempre a mesma letra.
Atendimento preferencial: idoso, gestante, pessoa com deficiência e quem os acompanha entram pela porta à direita da C, sem fila.
O Hall 2, o apron e o pátio do Ring 3 estão em escala e na posição relativa medida em planta. O trecho entre o portão e o apron é esquemático: indica o lado por onde se anda, não a distância.

## Slide 7
DENTRO DO SALÃO
O Hall 2
As mesas não têm número: cada uma traz as seções que votam nela, que é o que você tem na mão.
0513 1105
1352 0522
3078 2847
3179 0530
3313 3889
3309 1314
3142 1278
3161 3307
3311 3913
0512 2855
1160 3845
3315 3778
3108 3422
3302 3181
3305 0521
3306 0518
3308
3832
0511 1100
0517 1292
3322 3752
3054 1099
3216 0527
3862
3245 0519
3229 3821
3688
3442
saída
A
entrada
B
entrada
C
entrada
entrada preferencial
saída
COMO LER
Porta A → parede oeste
Porta B → parede norte
Porta C → parede leste
Entrada preferencial, sem fila
Saída — pela mesma faixa da parede
Da porta, a avenida da sua cor leva até a parede. Da avenida da parede, um passo até a sua seção.
Quem votou volta pela mesma faixa da parede e sai pela fachada sul — ninguém atravessa a avenida de quem está entrando.
A faixa mais escura na frente da parede norte é a pequena avenida de 1,80 m: é ali que a fila da porta B escolhe o lado, andando.
Planta em escala · fachada sul embaixo, como quem chega do Ring 3 · todas as formas são editáveis

## Slide 8
FLUXO NA MESA
Quatro funções, quatro donos
Cada etapa tem um dono. A única coisa que duas pessoas fazem é conferir o documento — e isso é de propósito.
S
Secretário
Recebe o eleitor na frente da mesa, confere o documento, confirma a seção e aponta o mesário certo. Organiza a fila pela prioridade legal.
1º
1º mesário
Fica com um dos cadernos da mesa. Pergunta seção e nome ao eleitor. Começa a busca pelo nome no caderno da seção correspondente, antes de o Presidente digitar.
2º
2º mesário
Fica com o outro caderno, pela mesma regra. Quem tem o caderno do eleitor marca e entrega o comprovante apenas após a votação.
P
Presidente
Digita CPF ou título no terminal de votação e autoriza o eleitor a se dirigir à urna. Opera, para situações extraordinárias, o terminal.
Funções podem – e devem – ser revezadas entre os integrantes da mesa.

## Slide 9
FLUXO NA MESA
Seis passos, dois eleitores
1
Recepção
SECRETÁRIO
Confere o documento, confirma a seção e aponta o mesário.
2
Busca antecipada
MESÁRIO DO CADERNO
Procura o nome antes da digitação começar.
3
Habilitação
PRESIDENTE
Digita CPF ou título no terminal.
4
Nome e número
PRESIDENTE
Ao serem exibidos os dados no Terminal do
Mesário, lê em voz alta e confirma o nome com eleitor.
5
Confirmação
MESÁRIO DO CADERNO
Confere que é a mesma pessoa. Assinala o caderno e retira comprovante
6
Voto e comprovante
ELEITOR
Vota, recolhe o próprio celular e recebe o comprovante.
O QUE A MESA RÁPIDA FAZ DE DIFERENTE
Eleitor N
1
2
3
4
5
6
Eleitor N+1
1
2
3
4
5
6
sobreposição
O ganho não é digitar mais rápido: é o passo 2 do próximo eleitor acontecer enquanto o atual ainda está na cabine.

## Slide 10
IDENTIFICAÇÃO
Qualquer documento oficial, com foto
O espírito da norma é simples: confirmar que é a mesma pessoa. Não importa se o documento é brasileiro, irlandês ou de outra nacionalidade.
BR
Documento brasileiro
RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho ou funcional — qualquer documento oficial brasileiro, com foto.
IE
Documento irlandês
Passport card, driving licence ou outro documento oficial irlandês, com foto.
OUT
Documento de outro país
Vale também o passaporte de um terceiro país — por exemplo, o italiano de um binacional. Basta ser oficial e ter foto.
OK
O que importa sempre
Confirmar que é a mesma pessoa. Documento oficial e com foto — a nacionalidade não importa.
Na dúvida, não é sobre a nacionalidade do documento — é sobre reconhecer a pessoa que está na sua frente.

## Slide 11
OS CADERNOS
Um caderno cheio, um imprevisível
A urna atende uma ou duas seções. A principal é sempre grande; a agregada pode ter 400 nomes ou 29.
28
MESAS · UMA URNA CADA
23
MESAS COM DOIS CADERNOS
5
MESAS COM UM CADERNO SÓ
398–797
ELEITORES POR MESA
0
100
200
300
400
NOMES NO CADERNO
Caderno principal
sempre de Dublin
395–400 nomes, nas 28 mesas
Caderno agregado
quase sempre de outro condado
cada ponto é uma mesa · de 29 a 400 nomes
Cadernos de uma seção por mesário
Mas, se quiser mudar, pode. O importante é achar o jeito mais rápido para cada mesa.
Nome e número da seção, sempre os dois
O eleitor só poderá ser localizado no caderno da Seção em que votará. Por isso, temos que saber os dois.
Mesa de um caderno só
Um mesário busca; o outro entrega o comprovante e cuida da fila. Não se divide o caderno em dois.
Tamanhos de caderno calculados de saidas/dados.json, dos CSVs oficiais do TSE.

## Slide 12
O QUE MAIS IMPORTA
As primeiras horas decidem o dia
A maior fila do dia chega quando a mesa ainda está encontrando o seu ritmo. É importante identificar o processo que funciona para cada mesa logo no começo.
AS PRIMEIRAS HORAS · MAIOR FILA DO DIA
janela de almoço
retomada
8h
9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
Não procure o processo perfeito
Procure, nos primeiros trinta ou quarenta eleitores, o arranjo que funciona naquela mesa. Depois repita sem mudar.
Ajuste nos primeiros minutos
Se a busca no caderno está atrasando a mesa, troque a divisão agora. O atraso pode virar fila.
A fila da primeira hora acompanha o dia
Uma fila que se forma às 8h não desaparece sozinha: ela anda com a mesa até a tarde.

## Slide 13
ANTES DE ABRIR A URNA
Checklist da mesa
A equipe na mesa às 6h30. Zerésima emitida e assinada às 7h00.
Cadernos distribuídos: dividos por mesários.
Quem tem o caderno começa a busca pelo nome antes da digitação.
O Presidente, após digitar no terminal, lê o nome do eleitor em voz alta.
Mesa dos celulares visível ao eleitor e à mesa receptora.
Almoço combinado dentro da mesa: um de cada vez, na janela de 11h às 14h.
Bom trabalho no dia 4 — e obrigado por representar o Brasil nesta seção.